Stadiul lucrărilor desfășurate în județul Buzău în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară este instituit în temeiul art. 9 alin. (23) din Legea nr. 7/1996 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile.

Scopul PNCCF :

• realizarea planului cadastral;

• deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativteritoriale.

Beneficiile implementării PNCCF:

• realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare;

• siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare;

• clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private;

• finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură;

• deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România (2023)

PNCCF se finanțează din:

( Veniturile proprii ale ANCPI;

( Fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11)

PNCCF  se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de sector cadastral, astfel:

- prin lucrări contractate de către ANCPI/primării, care asigură derularea lucrărilor:

( la nivelul întregului UAT;

( la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde și proprietăți din intravilan, prin finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare sistematică.

II.  prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – ”Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul major a fost aprobat de Comisia Europeană înanul 2018 și este implementat la nivelul județului Buzău.

Stadiul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Pînă la data de 20.06.2021 au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în 4 UAT_uri : au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 42610 imobile pentru 22529,93 ha astfel:

- UAT Cilibia pentru un număr de 5488 imobile în suprafata de 4972,1229ha;

-UAT Luciu pentru un număr de 10591 imobile în suprafata de 8671,1073ha;

-UAT Glodeanu Sărat pentru 17007 imobile în suprafata de 5883,57ha;

UAT Mărăcineni pentru un număr de 9524 imobile în suprafață de 3003,13ha;

La nivel de sector cadastral, până la data de 21.06.2021, ca urmare finanțărilor derulate  au fost  finalizate lucrările de înregistrare sistematică pentru un număr de 193478 imobile cuprinzând o suprafață de 123208 ha teren, astfel:

| Tip finanțare | Număr De Imobile Înregistrate | Suprafata Înregistrată (ha) |
| --- | --- | --- |
| OUG35_1 | 9267 | 5527,16 |
| OUG35_2 | 39070 | 28477,87 |
| OUG35_3 | 58461 | 43638,15 |
| OUG35_4 | 4075 | 2306,07 |
| OUG35_5 | 37352 | 21563,45 |
| OUG35_6 | 2643 | 2343,82 |
| OUG35_TOTAL | 193478 | 123208,00 |

UAT-urile beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică au avut obligaţia de a include cu prioritate sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție publică terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum și cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).

În anul 2019-2020 prin Programul Operațional Regional 2014 – 2023 (POR) s-au demarat lucrările de înregistrare sistematică pentru U.A.T. C.A. Rosetti, U.A.T. Gălbinași și U.A.T. Pietroasele, care în prezent se află în stadii diferite de executare a lucrărilor. În acest an preconizăm că vor fi finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul UAT C.A. Rosetti.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 6 comune din județul BUZĂU.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

- localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

- localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

- localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

| Nr. crt. | JUDET | Denumire UAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUZĂU | BOLDU |
| 2 |  | SMEENI |
| 3 |  | STÂLPU |
| 4 |  | ȚINTEȘTI |
| 5 |  | ULMENI |
| 6 |  | VALEA RÂMNICULUI |

Evolutia inregistrarii imobilelor in cadrul PNCCF

| Anul | Nr. imobile |
| --- | --- |
| 2016 | 6714 |
| 2017 | 2553 |
| 2018 | 16775 |
| 2019 | 81948 |
| 2020 | 60125 |
| 2021 | 25363 |
| TOTAL | 193478 |

| Anul | Suprafata (ha) |
| --- | --- |
| 2016 | 4276 |
| 2017 | 1250 |
| 2018 | 13589 |
| 2019 | 53558 |
| 2020 | 32554 |
| 2021 | 17981 |
| TOTAL(ha) | 123208 |

Stadiul Lucrarilor de Inregistrare Sistematica

Stadiul sectoarelor cadastrale finalizate în cadrul Lucrarilor de Înregistrare Sistematică la nivelul Județului Buzău

Legendă

-               sectoare cadastrale finalizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică

Situația la nivel Național 13.06.2021

Eliberarea certificatelor de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute

Tot în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară , în urma Protocolului semnat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, au fost întocmite certificatele de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute. Astfel, după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de  sector cadastral sau unitate administrativ teritorială, în baza documentațiilor comunicate de primării Oficiul de cadastru transmite Camerei Notarilor Publici actele necesare întocmirii certificatelor de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute.  Onorariul pentru emiterea certificatelor de moștenitor  este achitat din fondurile ANCPI  iar moștenitorii sunt scutiți de plata impozitului către stat.

Din anul 2017, după finalizarea primelor lucrări de înregistrare sistematică, au fost transmise către Camera Notarilor Publici peste 300 de documentații privind emiterea certificatelor de moștenitor ( 280 au fost transmise numai în anul 2020) iar până în prezent au eliberate și  decontate un număr de  115 certificate de moștenitor.

Pentru asigurarea accelerării înregistrării sistenatice a fost actualizate  procedurile și documentele necesare demarării și derulării în condiții optime a lucrărilor, precum: Procedura de finanțare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale, ghiduri și instrucțiuni necesare întocmirii acestor lucrări de către persoanele fizice/juridice autorizate ce vor fi contractate de către primării, etc.

De asemenea  au fost transmise îndrumări primăriilor și persoanelor fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru pentru sprijinirea activă de către acestea a acțiunilor de conștientizare a primarilor cu privire la necesitatea derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral.

Ca urmare a modificărilor aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare, au fost aprobate norme care să asigure accelerarea înregistrării sistematice a tuturor terenurilor agricole, dat fiind faptul că sectoarele cadastrale contractate de primării pot să includă atât proprietăți situate extravilan cât și în intravilan, simplificarea procedurilor de înregistrare sistematică precum și cofinanțarea de către ANCPI a lucrărilor de cadastru general contractate de primării.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR,

Elena Viorica FLORESCU